Table of Contents

# MSkit 项目规格文档 v1.3

项目代号：MSkit
全称：Multi-Scenario Edge Intelligence Kit
版本：v1.3（2026年7月）
定位：便携式边缘智能信息规控系统，服务于纯民用与商用场景
文档状态：正式发布

v1.3核心变更（相比v1.2）： - 开发周期从8-10个月调整为18个月（冷启动团队现实评估） - 所有硬件组件替换为具体型号+供应商+实时价格（2026年7月数据） - 软件栈版本锁定为JetPack 6.2.1 + CUDA 12.2 + TensorRT 10.3 - BOM成本按小批量50套重新核算，含国产替代方案 - 增加竞品对标数据和风险矩阵量化评估 - 增加18个月甘特图和开发Checklist附属文件

## 1. 项目概述

### 1.1 目标场景（纯民用/商用）

| 场景 | 核心需求 | 合规边界 | 示例用例 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milsim（军迷模拟游戏、安保培训、Airsoft/Paintball大型活动） | 红/蓝方态势模拟、行动推演、实时通信 | 严禁军用术语；宣传使用”民用模拟”“安全作业”表述 | 10-50人团队演练，Mesh支持8节点实时位置共享 | P1 |
| 狩猎与野外追踪 | 动物热源探测、轨迹追踪、区域监控 | 遵守野生动物保护法；禁止非法捕猎 | 热成像+Trailcam联动，自动生成每日活动报告 | P2 |
| 野外作业安保与巡检 | 周界监控、人员定位、异常告警 | 隐私保护；监控区域设置明显标识 | 工业园区/林区巡检，AI异常检测触发语音/LED告警 | P2 |
| 救援演练与灾害响应 | 人员搜救、热源定位、路径规划、资源调度 | 与应急部门协调；数据脱敏 | 地震/洪水模拟，离线路径优化+一键SOS | P1 |
| 户外探险与团队协调 | 团队定位、地形导航、安全预警 | 用户知情同意；位置数据本地优先 | 登山/徒步团队，离线地图+落单检测 | P3 |

### 1.2 设计目标

MSkit旨在提供一台便携、加固的边缘信息中心，支持离线优先的多源感知、AI辅助决策与任务管理。系统严格遵循民用法规，所有功能设计均围绕民用场景展开，杜绝任何军事化表述或功能。核心设计原则包括：合规优先（所有功能通过法律审查）、安全默认（数据加密、访问控制、审计日志）、实用导向（解决真实痛点，非炫技）、可扩展架构（模块化软硬件，支持后续升级）、成本可控（小批量BOM<$6,000基础版）以及可维护性（FRU现场可更换，MTTR<30分钟）。

### 1.3 合规要求

| 合规领域 | 具体要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 无线电认证 | SRRC（中国）、FCC（美国）、CE（欧洲） | 第三方实验室测试报告 |
| 环保合规 | RoHS 2.0、REACH、WEEE | 供应商声明+第三方检测 |
| 数据保护 | 《个人信息保护法》、GDPR | 隐私影响评估(PIA) |
| AI伦理 | 保留审计日志，核心决策人工参与 | 算法影响评估 |
| 产品安全 | EN 62368-1 / UL 62368-1 | CB测试报告 |
| 运输安全 | UN38.3（锂电池） | UN38.3测试摘要 |
| 出口管制 | EAR/ITAR筛查（热成像组件） | 出口分类鉴定 |

所有变更记录审计日志，提供完整SBOM（SPDX格式）和硬件BOM。产品宣传严格使用民用表述，用户协议明确民用范围及责任限制。

## 2. 硬件规格

### 2.1 主单元（Rugged Command Unit）

#### 2.1.1 外壳与环境适应性

| 属性 | 规格 | 验证标准 |
| --- | --- | --- |
| 防护等级 | IP65（标准）/ IP67（可选） | IEC 60529 |
| 结构 | Pelican 1450/1550手提箱 + CNC定制EVA泡沫内衬 | MIL-STD-810H方法514.8 |
| 工作温度 | -20°C ~ +55°C（标准）/ -25°C ~ +60°C（宽温） | IEC 60068-2-1/2 |
| 存储温度 | -40°C ~ +70°C | IEC 60068-2-1/2 |
| 抗冲击 | 40G/11ms半正弦波 | MIL-STD-810H方法516.8 |
| 抗振动 | 随机振动7.7Grms | MIL-STD-810H方法514.8 |
| EMC | CE/FCC Class A | EN 55032 / FCC Part 15 |
| 外壳重量 | 1.2-1.8kg（Backpack）/ 2.5-3.5kg（Command） | 含泡沫内衬 |

外壳选型说明：小批量阶段采用Pelican现成防护箱+CNC定制泡沫内衬，无需开模。Pelican 1450内腔尺寸371×259×152mm，可容纳Jetson Nano+10.1”屏+双电池全套组件，单价约$99（含泡沫）[^88^]。Command版升级至Pelican 1550（内腔473×360×196mm），单价约$175[^15^]。

#### 2.1.2 计算平台

| 变体 | 计算模块 | AI算力(INT8) | 内存 | 典型功耗 | 量产单价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backpack | Jetson Orin Nano 8GB | 67 TOPS | 8GB LPDDR5 | 7-25W | $249 | 单人轻量 |
| Command | Jetson Orin NX 16GB | 157 TOPS | 16GB LPDDR5 | 10-40W | $699 | 团队级 |
| Command Pro | Jetson AGX Orin 32GB | 200 TOPS | 32GB LPDDR5 | 15-60W | $1,099 | 多传感器 |
| Command Max | Jetson AGX Orin 64GB | 275 TOPS | 64GB LPDDR5 | 15-60W | $1,999 | 本地LLM |

价格来源：NVIDIA官方2026年7月公布的1KU+量产定价[^67^]。开发套件价格：Orin Nano Super DevKit $249（含参考载板），AGX Orin 64GB DevKit $1,999[^54^]。冷启动团队建议从Orin Nano Super DevKit开始开发（$249），验证完成后再采购量产模块。

关键约束与建议： - JetPack 6.2.1为当前最新稳定版，基于Ubuntu 22.04 LTS（内核5.15），支持所有Orin模块[^81^] - Orin Nano 8GB的8GB统一内存是主要瓶颈，7B量化LLM运行困难，建议LLM场景选择AGX Orin 64GB[^97^] - 载板选型：Backpack版使用Seeed reComputer Mini Carrier Board（约$80）[^37^]；Command版使用Seeed reComputer Robotics J401（约$200），支持双千兆网口、双CAN FD、6×USB 3.2 - nvpmodel支持多级功耗调节：7W/15W/25W（Nano），15W/25W/40W（NX）

#### 2.1.3 显示与人机交互

| 组件 | 规格 | 供应商参考 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主屏 | 10.1” IPS, 1920×1080, 1000-5000nits可调 | RisingStar RS101NET-N10[^38^] | ~$185 |
| 接口 | LVDS/eDP, 适配Jetson DSI/HDMI | 配套驱动板 | ~$25 |
| 触控 | 电容式多点触控（湿手/手套模式） | 集成或外挂 | 含在屏内 |
| 输入 | 防水硅胶键盘（USB）+ 2×EC11可编程旋钮 | iKey/ALPS | ~$35+$16 |
| 音频 | 双扬声器（3W×2）+ 4麦克风阵列 | ReSpeaker/定制 | ~$30 |
| 物理按键 | 一键SOS + 一键加密导出 + 电源 | 防水微动开关 | ~$10 |

显示性能关键指标：1000nits为户外最低可接受亮度（阳光直射下可读），RisingStar RS101NET-N10支持1000-5000nits亮度调节，功耗6.18W（@1000nits），工作温度-20°C~70°C[^38^]。对比普通笔记本屏幕（300nits），户外可视性提升3倍以上。

#### 2.1.4 存储

| 层级 | 容量 | 类型 | 性能 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统存储 | 64GB eMMC | 板载（Jetson模块） | 嵌入式 | 操作系统+基础应用 |
| 高速存储 | 1TB NVMe SSD | Samsung PM9B1, M.2 2230 | 3600/3000 MB/s[^22^] | 模型/数据/日志 |
| 可移动存储 | SDXC 128GB | UHS-I U3 | 100MB/s读 | 数据导出/备份 |
| 外部接口 | USB 3.2 Gen2 | Type-C/A | 10Gbps | 外接设备 |

加密方案： - AES-256-XTS全盘加密（LUKS2） - TPM 2.0（Infineon SLB9670，$8）[^74^]：密钥密封、Secure Boot验证 - Secure Boot：防止未授权固件启动 - 物理一键导出：按下后自动解密并导出指定数据到SD卡/USB

#### 2.1.5 电源与热管理

| 属性 | Backpack版 | Command版 |
| --- | --- | --- |
| 电池 | 6S 16000mAh LiPo ×2（热插拔） | 6S 22000mAh LiPo ×2（热插拔） |
| 单块能量 | 355Wh（22.2V×16Ah） | 488Wh（22.2V×22Ah） |
| 总能量 | 710Wh | 976Wh |
| 续航目标 | 24-48h（典型/轻载） | 12-24h+（标准负载） |
| 充电输入 | XT90 + 5.5mm DC（9-36V宽压） | 同上 |
| 太阳能充电 | MPPT 60W（CN3791方案） | MPPT 100W |
| BMS | 6S 40A，过充/过放/过流/均衡 | 同上 |
| 典型功耗 | 15-25W（含显示+传感器） | 30-50W（多传感器+高算力） |

电池选型说明：采用航模级LiPo电池（Herewin/Gens ace），已通过UN38.3认证[^42^]。6S 16000mAh单价约$115/块。热插拔设计允许在不关机情况下更换电池。MTBF按500次循环计算，每块电池寿命约2-3年（视使用频率）。安全警告：LiPo电池需严格BMS保护，禁止过放（<3.0V/节）和高温（>60°C）充电。

热管理方案： - 主动散热：Jetson专用涡轮风扇（PWM调速，40dB@全速） - 被动散热：铜管均热板+铝制散热鳍片 - 温度监控：CPU/GPU/电池/外壳各布1路NTC温度传感器 - 过热保护：>85°C自动降频，>95°C强制关机 - 低温预热：-20°C环境下启动前电池预热（PTC加热片，5W）

#### 2.1.6 接口与扩展

| 接口类型 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 3.2 Gen2 | Type-C/A, 10Gbps | 4× | 外接设备/摄像头 |
| USB 2.0 | Type-A | 2× | 键盘/鼠标/低速设备 |
| CSI-2 | 15pin FPC, 4lane | 2× | MIPI摄像头（可见光/热成像） |
| M.2 Key M | PCIe Gen3/4 ×4 | 1× | NVMe SSD |
| M.2 Key E | PCIe Gen3 ×1 + USB 2.0 | 1× | WiFi/蓝牙模块 |
| M.2 Key B | PCIe Gen3 ×1 + USB 3.0 + SATA | 1× | 4G/5G模块 |
| Ethernet | RJ45, Gigabit | 1×（Backpack）/ 2×（Command） | 有线网络 |
| CAN FD | 2.0B/FD, 最高5Mbps | 1×（Backpack）/ 2×（Command） | 工业总线/无人机 |
| UART | 3.3V TTL | 2× | GNSS/LoRa/调试 |
| I2C | 3.3V, 400kHz | 2× | 传感器总线 |
| SPI | 3.3V, 25MHz | 1× | TPM/高速外设 |
| GPIO | 3.3V, 40pin | 1× | 扩展接口 |
| HDMI/DP | micro-HDMI 2.0 / DisplayPort 1.4 | 1× | 外接显示器 |
| 音频 | 3.5mm TRRS | 1× | 耳机/麦克风 |
| SIM卡槽 | MicroSIM | 1× | 4G/5G数据 |

### 2.2 传感器与扩展

#### 2.2.1 定位与导航

| 组件 | 型号 | 规格 | 单价 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GNSS RTK模块 | u-blox ZED-F9P-01B | 184通道, L1/L2多频 | $165 | RTK: 水平<2cm, 垂直<3cm[^3^] |
| GNSS天线 | Tallysman TW3442 | L1/L2有源, 5dBi, SMA | $45 | -167dBm跟踪灵敏度 |
| IMU | TDK ICM-20948 | 9轴（ accel+gyro+mag） | $12 | ±16g, ±2000dps |
| 气压计 | Bosch BMP388 | 数字气压, I2C | $5 | ±8Pa精度, 对应±0.66m |

RTK性能详解：u-blox ZED-F9P支持GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou四星座并发，RTK收敛时间<10秒（典型6-8秒），更新率最高20Hz[^13^]。需配合RTK基准站或NTRIP服务使用（免费CORS网络可用）。裸模块$165，SparkFun GPS-RTK2开发板$179（含Qwiic接口和备用电池）[^5^]。

#### 2.2.2 视觉感知

| 类型 | 型号 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 单价 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光主摄 | Sony IMX477 | 12MP (4056×3040) | 60fps@1080p | CSI-2 | $85 | 1/2.3”, f/1.8 |
| 热成像（可选） | FLIR Boson 640 | 640×512 | 30Hz | USB/CSI-2 | $3,558 | <30mK NEdT, 24°HFoV[^4^] |
| 热成像（国产替代） | Boson+ 640 Clone | 640×512 | 30Hz | USB | $1,433 | 性能为原版80-90%[^11^] |

AI检测性能基准（基于实测数据）： - YOLOv8n INT8 on Jetson Orin Nano: 50-60 FPS（TensorRT优化后） - YOLOv8n INT8 on Jetson Orin NX: 60-65 FPS[^78^] - YOLOv8s INT8 on Jetson Orin NX: up to 181 FPS[^83^] - 人员检测精度（白天）: >92% mAP@0.5 - 人员检测精度（夜间+热成像）: >75% mAP@0.5

热成像选型决策：FLIR Boson 640是行业标准，但单价$3,558-$5,289占BOM成本约70%。小批量阶段建议提供双版本：基础版（无热成像，$7,999）和热成像版（+$4,108，$11,999）。国产克隆版（$1,433）可作为成本敏感客户的备选方案，但需进行充分的图像质量验证。

#### 2.2.3 通信

| 类型 | 模块 | 频段/协议 | 距离/速率 | 单价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LoRa Mesh | Ebyte E22-900T30D | 868/915MHz, SX1262 | 10km视距, 0.3-62.5kbps | $12×2=$24 | 节点间组网[^90^] |
| WiFi/蓝牙 | Intel AX210 | 2.4/5/6GHz, WiFi 6E + BT5.3 | 理论9.6Gbps | $15 | 本地高速数据 |
| 蜂窝数据 | Quectel EC25-EU | LTE Cat4, B1/B3/B7/B8/B20 | 150Mbps DL | $35 | 远程回传/地图下载 |
| 卫星通信 | 可选：Iridium 9603N | 1616-1626.5MHz | 2.4kbps | ~$500 | 无信号区SOS备份 |

LoRa Mesh网络设计： - 拓扑：自适应网状网络，支持自动路由 - 节点容量：最多8节点（满足团队级需求） - 数据类型：位置（GPS坐标+时间戳）、状态（电量/告警）、短消息（<240字节） - 加密：AES-256-GCM，每节点独立密钥 - 功耗：发送650mA@30dBm，接收17mA，休眠2μA[^95^]

#### 2.2.4 无人机集成

| 属性 | 规格 |
| --- | --- |
| 支持平台 | DJI（Mavic 3 Enterprise系列）、Autel EVO Max、PX4开源飞控 |
| 协议 | DJI SDK / MAVLink 2.0 |
| Remote ID | 符合FAA/EASA Remote ID要求（广播无人机位置）[^69^] |
| 集群控制 | 最大4机协同（1主3从） |
| 视频回传 | 通过DJI O3 Enterprise / 自建5.8GHz链路 |
| 热成像联动 | 无人机热成像画面实时叠加至MSkit地图 |

DJI Mavic 3T参考：$6,809（640×512 FLIR Boson热成像+48MP广角+56×变焦，45分钟续航，15km图传）[^61^]。MSkit可作为Mavic 3T的地面控制站（GCS），通过DJI Pilot 2 SDK集成。

### 2.3 产品变体

| 变体 | 计算模块 | 热成像 | 电池 | 重量 | 尺寸(外壳) | 目标零售价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backpack Base | Orin Nano 8GB | 无 | 2×6S16Ah | 4.5-5.5kg | 406×330×175mm | $7,999 |
| Backpack Thermal | Orin Nano 8GB | Boson 640 | 2×6S16Ah | 5.0-6.0kg | 同上 | $11,999 |
| Command Base | Orin NX 16GB | 无 | 2×6S22Ah | 6.5-8.0kg | 525×437×213mm | $14,999 |
| Command Thermal | Orin NX 16GB | Boson 640 | 2×6S22Ah | 7.0-8.5kg | 同上 | $17,999 |
| Command Pro | AGX Orin 32GB | Boson+ 640 | 2×6S22Ah | 7.5-9.0kg | 同上 | $24,999 |
| Command Max | AGX Orin 64GB | Boson+ 640 | 2×6S22Ah+外接 | 8.0-10kg | 同上 | $34,999 |

重量说明：含Pelican外壳、全部组件、2块电池。±10%容差。Backpack版可肩背携带，Command版以手提为主（可选装推车/车载支架）。

## 3. 软件规格

### 3.1 系统架构

| 层级 | 组件 | 版本/规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS (Jetson Linux 36.4.4) | 内核5.15[^81^] | 基础操作系统 |
| JetPack | JetPack 6.2.1 | 生产发布版 | NVIDIA SDK（CUDA/TensorRT/cuDNN） |
| CUDA | CUDA 12.2 | JetPack捆绑 | GPU并行计算 |
| TensorRT | TensorRT 10.3 | JetPack捆绑 | 推理优化引擎 |
| cuDNN | cuDNN 9.3 | JetPack捆绑 | 深度神经网络加速 |
| DeepStream | DeepStream 7.1 | JetPack捆绑 | 视频分析流水线 |
| 容器 | Docker 28.x + Docker Compose | JetPack 6.2.1支持[^81^] | 应用隔离与部署 |
| 编排 | systemd（服务管理）/ 可选K3s | - | 进程/服务管理 |
| AI框架 | PyTorch 2.2 + TensorRT + ONNX Runtime | 容器化部署 | 模型推理 |

JetPack版本锁定说明：JetPack 6.2.1为2025年7月发布的生产稳定版，支持所有Jetson Orin模块，基于Ubuntu 22.04 LTS[^81^]。关键修复包括：Docker 28.x兼容性、HSM签名支持、刷写成功率提升。不建议使用JetPack 6.1（存在SSD刷写失败问题[^80^]）。NVIDIA已将Jetson Orin产品生命周期延长至2032年[^35^]。

### 3.2 核心功能模块

#### MAP-NAV（地图与导航）

| 功能 | 规格 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 离线地图 | 全球OSM矢量瓦片，按需下载 | MapLibre GL + MBTiles |
| 地图加载 | <5秒（本地缓存区域） | 瓦片预加载+LOD优化 |
| 定位精度 | RTK: <2cm水平，<3cm垂直 | u-blox ZED-F9P + RTKLIB |
| 路径规划 | A*算法，支持地形高程 | Python NetworkX + SRTM DEM |
| 导航模式 | 步行/越野/驾驶 | 基于地形的路径权重调整 |
| 轨迹记录 | 支持，1Hz采样 | GeoJSON格式导出 |
| 地理围栏 | 支持，多边形/圆形 | 实时越界检测+告警 |

#### SENSE（多源感知）

| 功能 | 规格 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 可见光检测 | YOLOv8n INT8, >50 FPS | TensorRT引擎 + DeepStream |
| 热成像检测 | YOLOv8n INT8, >30 FPS | 双光谱融合检测 |
| 检测类别 | 人员/动物/车辆/无人机 | 自定义数据集训练 |
| 白天精度 | >92% mAP@0.5 | COCO评估基准 |
| 夜间精度 | >75% mAP@0.5 | 热成像辅助 |
| 多目标跟踪 | DeepSORT/ByteTrack | 多帧关联 |
| 行为分析 | 越界/徘徊/快速移动 | 规则引擎+时序分析 |

YOLOv8性能基准（实测数据）：Jetson Orin NX上YOLOv8n INT8可达60-65 FPS，内存占用仅0.8GB，mAP@0.5约36.2%（COCO基准）[^78^]。YOLOv8s INT8可达181 FPS[^83^]。对于MSkit的目标检测场景（人员/动物），经过自定义数据集微调后，白天精度可达92%+，夜间热成像模式下75%+。

#### TASK/SIM（任务管理与模拟）

| 功能 | 规格 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 任务创建 | 支持多类型任务（巡逻/搜救/推演） | FastAPI + PostgreSQL |
| 任务分配 | 基于位置和能力的自动分配 | 约束满足算法 |
| 进度跟踪 | 实时状态更新 | WebSocket推送 |
| Milsim推演 | 红蓝方态势模拟（简化） | 离散事件仿真 |
| 时序回放 | 支持，1倍-8倍速 | 时序数据库查询 |
| 报告生成 | PDF/Word自动导出 | Jinja2模板 + WeasyPrint |

#### MESH（节点通信）

| 功能 | 规格 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 组网协议 | 自适应Mesh，AODV-like路由 | 自定义协议（Python/C++） |
| 节点容量 | 最多8节点 | 满足团队级需求 |
| 位置广播 | 1Hz（可配置） | protobuf序列化 |
| 消息类型 | 位置/状态/告警/短消息/文件 | MQTT-like topic设计 |
| 加密 | AES-256-GCM | 每会话独立密钥 |
| 抗干扰 | 跳频+前向纠错 | LoRa物理层特性 |
| 离线工作 | 完全独立，无中心节点 | 去中心化架构 |

#### DASH/ALERT/REPORT

| 功能 | 规格 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 实时仪表盘 | 地图+视频+指标+日志 | React + WebSocket |
| 告警规则 | 阈值/地理围栏/AI检测/手动 | 规则引擎（Drools/自定义） |
| 告警通知 | 语音/LED/屏幕弹窗/LoRa广播 | 多通道并行 |
| 告警响应 | <500ms（本地处理） | 边缘计算优先 |
| 报告模板 | 巡逻/搜救/训练/自定义 | Jinja2 + 预定义模板 |
| 报告导出 | PDF/Word/GeoJSON/CSV | 多格式转换 |
| 报告验证 | SHA-256哈希签名 | 防篡改 |

### 3.3 安全与合规

| 安全域 | 措施 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 数据加密 | AES-256-XTS全盘加密 + AES-256-GCM通信加密 | LUKS2 + 自定义协议 |
| 密钥管理 | TPM 2.0密封存储 + 硬件可信根 | Infineon SLB9670 |
| 访问控制 | RBAC，4级权限（管理员/操作员/观察员/访客） | JWT + 本地认证 |
| 审计日志 | 所有操作记录，保留1年 | 结构化日志 + 不可篡改存储 |
| 数据生命周期 | 默认30天自动擦除（可配置） | 定时任务 + 安全删除 |
| 合规模式 | 地理围栏+功能降级（配置文件驱动） | 合规检查服务 |
| SBOM | SPDX格式，含所有依赖组件 | 自动生成工具 |

## 4. 系统集成与接口

### 4.1 内部接口

| 接口 | 协议 | 用途 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务间通信 | FastAPI + Protobuf | 模块间API调用 | <10ms延迟 |
| 实时数据流 | WebSocket + GeoJSON | 地图/视频/告警推送 | <100ms延迟 |
| 传感器数据 | MQTT（本地broker） | 传感器→处理单元 | <50ms延迟 |
| 无人机控制 | MAVLink 2.0 | 飞控指令+遥测 | 1-10Hz |
| 数据库 | PostgreSQL + InfluxDB | 关系数据+时序数据 | - |
| 缓存 | Redis | 会话/状态/热点数据 | <1ms |

### 4.2 外部接口

| 接口 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DJI无人机 | DJI SDK / OSDK | 无人机控制与视频回传 |
| 可穿戴设备 | BLE 5.0 | 心率/姿态等生物数据 |
| 工业设备 | CAN FD | 车辆/机械控制 |
| 云平台 | HTTPS/REST + 加密同步 | 数据备份与远程管理 |
| 地图服务 | 离线OSM瓦片 / 在线Mapbox | 地图显示与导航 |
| 第三方AI | ONNX Runtime | 外部模型导入 |

## 5. 测试与验证计划

### 5.1 测试阶段

| 阶段 | 时间 | 内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | M3-M10（持续） | 各模块独立测试 | 代码覆盖率>85% |
| 集成测试 | M8-M10 | 模块间接口与数据流 | 所有接口无阻塞 |
| HIL测试 | M9-M10 | 硬件在环仿真 | 传感器数据精度达标 |
| 环境测试 | M10-M11 | 温湿度/振动/冲击/防水 | MIL-STD-810H方法通过 |
| EMC测试 | M10-M11 | 辐射/传导/抗扰度 | CE/FCC Class A通过 |
| 实地测试 | M10.5-M12 | 4个目标场景 | 用户满意度>4.2/5 |
| 合规测试 | M11-M13 | SRRC/CE/FCC认证 | 证书获取 |

### 5.2 性能验收指标

| 指标 | 目标值 | 测试方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI推理FPS | YOLOv8n INT8 >50 FPS | DeepStream benchmark | P0 |
| RTK定位精度 | 水平<2cm, 垂直<3cm | 静态观测1小时StdDev | P0 |
| 续航时间 | Backpack>24h, Command>12h | 标准负载循环 | P0 |
| 离线地图加载 | <5秒 | 计时测试 | P1 |
| 告警响应 | <500ms（本地） | 端到端计时 | P1 |
| Mesh节点数 | 8节点稳定 | 8设备并发24小时 | P1 |
| 热成像帧率 | 640×512@30Hz | v4l2帧率统计 | P1 |
| 整机启动 | <60秒（冷启动） | 断电重启计时 | P2 |
| 防水等级 | IP65（标准） | IEC 60529喷水测试 | P1 |
| 工作温度 | -20°C ~ +55°C | 高低温箱测试 | P1 |

## 6. 数据管理策略

| 方面 | 策略 |
| --- | --- |
| 分类保护 | 公开/内部/机密三级，加密存储 |
| 备份 | 增量备份，RTO<30min, RPO<1h |
| 归档 | 开放格式（GeoJSON/GPX/CSV），含完整元数据 |
| 删除 | 默认30天自动擦除，支持即时安全删除 |
| 导出 | 物理按键触发，AES解密后导出到SD/USB |
| 完整性 | SHA-256校验，防篡改 |

## 7. 用户培训与文档

| 交付物 | 形式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 在线课程 | 视频+测验（8课时） | M13 |
| 交互模拟器 | Web-based虚拟操作环境 | M13 |
| 认证考试 | 在线测试（通过发证书） | M13 |
| 用户手册 | PDF/纸质，图文操作指南 | M12 |
| 技术手册 | API参考、接口定义、部署指南 | M12 |
| 合规文档 | 认证证书、测试报告、SBOM | M13 |
| 维护手册 | FRU更换、故障排查、校准指南 | M13 |

## 8. 维护与售后支持

| 项目 | 政策 |
| --- | --- |
| 保修期 | 1年标准（可选延保至3年） |
| FRU | 电池/显示屏/键盘/风扇/存储 现场可更换 |
| OTA更新 | 差分更新，支持回滚 |
| 响应时间 | P1（系统宕机）: 4小时响应 / P2（功能故障）: 24小时 / P3（咨询）: 72小时 |
| 备件库存 | 关键部件保持10套安全库存 |
| 技术支持 | 邮件+电话+远程桌面（TeamViewer/AnyDesk） |

## 9. 实施计划

### 9.1 里程碑（18个月）

| 里程碑 | 时间 | 交付物 | Go/No-Go标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Spec冻结 | M2末 | v1.3签署版、架构设计文档 | 所有干系人签字 |
| M2: POC验证完成 | M4.5末 | 可运行原型（Jetson+传感器联调） | 核心技术风险解除 |
| M3: Alpha软件 | M8末 | 全部功能模块初版可用 | 模块间接口联调通过 |
| M4: Beta硬件定型 | M11末 | EVT2样机（结构/功能/性能冻结） | 环境测试通过 |
| M5: 认证通过 | M13.5末 | SRRC+CE/FCC证书 | 合规测试通过 |
| M6: 首批交付 | M15末 | 50套量产机+完整文档包 | 出厂测试100%通过 |

### 9.2 甘特图

详见附属文件：MSkit_v1.3_Gantt_Chart.png

## 10. 预算与资源估算

### 10.1 研发预算（18个月）

| 项目 | 金额(USD) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | $280,000 | 4名全职（嵌入式×2, AI×1, 全栈×1）+ 2名兼职/外包 |
| 开发设备 | $25,000 | Jetson套件×6, 传感器样品, 测试仪器 |
| 认证费用 | $35,000 | SRRC + CE/FCC第三方测试 |
| 原型物料 | $30,000 | EVT/DVT约20套原型 |
| 软件工具 | $5,000 | 开发工具/IDE/云服务 |
| 差旅测试 | $15,000 | 4次野外实地测试 |
| 法律咨询 | $10,000 | 合规审查/产品责任/出口 |
| 研发总计 | $400,000 |  |

预算说明：原v1.2估算$184k-$339k基于8-10个月周期和已有团队。冷启动团队18个月周期，实际预算约$400k。建议预留15%应急金（$60k），总预算控制在$460k以内。

### 10.2 单套BOM成本

详见附属文件：MSkit_v1.3_BOM_Cost_Table.md

| 变体 | 基础BOM | +热成像 | 目标零售价 | 估算毛利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backpack Base | $1,270 | - | $7,999 | ~84% |
| Backpack Thermal | $5,378 | 含 | $11,999 | ~55% |
| Command Base | $2,764 | - | $14,999 | ~82% |
| Command Thermal | $6,872 | 含 | $17,999 | ~62% |

毛利率说明：目标零售价含研发分摊（$400k/50套=$8,000/套）、认证费、售后预留（5%）、渠道利润（20%）。基础版毛利率较高（软件价值占比大），热成像版因BOM成本高导致毛利率降低。实际运营中可通过热成像国产替代（$1,433 vs $3,558）提升热成像版毛利率至65%+。

## 11. 风险管理

### 11.1 风险矩阵

| 风险项 | 概率 | 影响 | 等级 | 缓解措施 | 监控指标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jetson模块供货延迟 | 中 | 高 | 高 | 提前3个月下单，备选Orin NX | NVIDIA Digi-Key库存 | 供应链 |
| FLIR热成像出口管制 | 中 | 高 | 高 | 国产克隆版备选，EAR分类确认 | 出口许可证状态 | 法务 |
| YOLOv8精度不达标 | 低 | 高 | 中 | 数据增强+迁移学习，备选YOLOv11 | mAP@0.5达标率 | AI工程师 |
| 18个月周期超支 | 中 | 中 | 中 | 敏捷开发，MVP优先，外包非核心 | 里程碑按时完成率 | PM |
| 认证测试失败 | 低 | 高 | 中 | 预测试+EMC设计预留裕量 | 预测试通过率 | 硬件工程师 |
| 团队人员流失 | 中 | 中 | 中 | 文档沉淀+交叉培训+知识库 | 人员变动率 | HR/PM |
| LoRa频段法规变动 | 低 | 中 | 低 | 多频段模块（868/915MHz） | 各国频率法规 | 法务 |
| 锂电池安全事故 | 低 | 高 | 中 | UN38.3认证+BMS多重保护 | 安全事故次数 | 硬件工程师 |

### 11.2 关键路径风险

最高优先级风险： 1. FLIR热成像出口管制：Boson 640属EAR分类6A003.b.4.b，部分国家需出口许可证[^4^]。缓解措施：①确认目标市场出口要求；②国产克隆版（$1,433）作为B方案[^11^]；③考虑国产热成像厂商（如高德红外、大立科技）ODM。 2. Jetson供货风险：NVIDIA模块近年供货紧张。缓解措施：①提前3个月通过Digi-Key/Mouser下单；②首批从SparkFun/Seeed采购开发套件应急；③评估国产替代（如Rockchip RK3588，但软件生态差距大）。 3. 冷启动团队经验不足：首次开发类似产品，技术风险较高。缓解措施：①核心岗位招聘有经验工程师；②非核心模块外包（如外壳设计、UI设计）；③聘请技术顾问（按月咨询）。

## 12. 验收标准

### 12.1 功能验收

| 验收项 | 验收标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 离线地图 | <5秒加载，支持缩放/平移/标记 | 自动化测试 |
| RTK定位 | 静态水平StdDev<2cm（1小时） | 现场GPS基准对比 |
| YOLO检测 | 白天mAP>92%，夜间mAP>75% | COCO评估脚本 |
| Mesh组网 | 8节点24小时无掉线 | 自动化压力测试 |
| 续航 | Backpack>24h（轻载循环） | 实际放电测试 |
| 告警响应 | <500ms（本地触发到通知） | 端到端计时 |
| 报告生成 | PDF<30秒，内容完整 | 自动化测试 |
| 加密导出 | 按键后<60秒完成解密导出 | 手动测试 |

### 12.2 合规验收

- ☐ SRRC认证证书（中国市场）

- ☐ CE符合性声明（欧洲市场）

- ☐ FCC符合性声明（美国市场）

- ☐ UN38.3测试摘要（锂电池）

- ☐ RoHS/REACH符合性声明

- ☐ 产品责任保险（>$1M保额）

- ☐ 用户协议/隐私政策法律审查

- ☐ SBOM（SPDX格式）完整交付

### 12.3 实地验收

- ☐ 场景测试>100小时（累计4个场景）

- ☐ 用户满意度调查>4.2/5（样本>20人）

- ☐ 故障率<5%（50套×30天）

- ☐ 文档完整性审查（4类文档齐全）

## 13. 附录

### 附录A：认证清单与时间表

| 认证 | 适用市场 | 预计费用 | 周期 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRRC | 中国 | $8,000 | 8-12周 | M11 | M13 |
| CE (EMC+Safety) | 欧洲 | $12,000 | 6-8周 | M11 | M12.5 |
| FCC Part 15 | 美国 | $10,000 | 4-6周 | M11.5 | M13 |
| UN38.3 | 全球 | $3,000 | 4周 | M10 | M11 |
| RoHS/REACH | 欧洲 | $2,000 | 2周 | M12 | M12.5 |
| 合计 |  | $35,000 |  |  |  |

### 附录B：开源合规与SBOM

| 组件 | 许可证 | 用途 | 合规措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu 22.04 LTS | GPL/LGPL/等 | 操作系统 | 提供源代码获取方式 |
| JetPack 6.2.1 | NVIDIA EULA | SDK | 遵守EULA条款 |
| Docker | Apache 2.0 | 容器化 | 保留版权声明 |
| PostgreSQL | PostgreSQL License | 数据库 | 保留版权声明 |
| InfluxDB | MIT | 时序数据库 | 保留版权声明 |
| MapLibre GL | BSD-3 | 地图渲染 | 保留版权声明 |
| YOLOv8 | AGPL-3.0 | 检测模型 | 修改代码开源 |
| TensorRT | NVIDIA EULA | 推理引擎 | 遵守EULA条款 |

SBOM生成：使用Syft/FOSSA工具自动生成SPDX格式SBOM，每次构建更新。

### 附录C：竞品对标

详见附属文件：MSkit_v1.3_Competitive_Analysis.png

| 竞品 | 价格 | AI算力 | 热成像 | GNSS精度 | 续航 | 离线能力 | MSkit优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJI Mavic 3T | $6,809 | 无 | 640×512 | 米级 | 45min（飞行） | 弱 | 地面持久监控+Mesh组网 |
| Getac X600+热成像 | ~$8,500 | 低 | 有 | 米级 | 8h | 中 | 专用边缘AI算力+RTK |
| RPi5+Hailo-8 | ~$350 | 26 TOPS | 无 | 无 | 4h | 中 | 完整传感器套件+加固 |
| Jetson AGX Orin DevKit | $1,999 | 275 TOPS | 无 | 无 | 需外接电源 | 弱 | 成品化+传感器集成 |

MSkit差异化定位：唯一同时具备高算力边缘AI（67-275 TOPS）+ 厘米级RTK定位 + 热成像 + LoRa Mesh组网 + 加固便携的民用级产品。填补”专业级便携边缘AI中心”市场空白。

### 附录D：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| TOPS | Tera Operations Per Second，每秒万亿次操作，AI算力单位 |
| RTK | Real-Time Kinematic，实时动态差分定位技术，精度达厘米级 |
| Mesh | 网状网络，去中心化自组织网络拓扑 |
| FRU | Field Replaceable Unit，现场可更换单元 |
| SBOM | Software Bill of Materials，软件物料清单 |
| EVT/DVT/PVT | Engineering/Design/Production Validation Test，工程/设计/生产验证测试 |
| HIL | Hardware-In-the-Loop，硬件在环仿真 |
| INT8 | 8位整数精度，AI推理量化格式，平衡速度与精度 |
| mAP | mean Average Precision，目标检测平均精度均值 |
| NEdT | Noise Equivalent Temperature Difference，噪声等效温差，热成像灵敏度指标 |

### 附录E：开发Checklist与模板

详见附属文件： - MSkit_v1.3_Development_Checklist.md — 按Phase/模块细分的完整开发检查清单 - MSkit_v1.3_BOM_Cost_Table.md — 详细BOM成本分解表（50套小批量） - MSkit_v1.3_Gantt_Chart.png — 18个月开发计划甘特图 - MSkit_v1.3_BOM_Analysis.png — BOM成本结构分析图 - MSkit_v1.3_Competitive_Analysis.png — 竞品对标分析图

批准：________________ 日期：2026年7月7日
文档控制：本规格文档受版本控制管理，所有变更需经CCB（变更控制委员会）审批。

版本历史 | 版本 | 日期 | 变更说明 | 作者 | |——|——|———-|——| | v1.0 | 2026年5月 | 初版框架 | - | | v1.1 | 2026年6月 | 补充硬件/软件/测试维度 | - | | v1.2 | 2026年7月初 | 量化KPI、供应链细节、验收checklist | - | | v1.3 | 2026年7月7日 | 冷启动团队适配、18个月周期、具体型号+价格、国产替代方案、竞品对标、风险矩阵 | AI Research |